АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗНАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЩИГРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 25 марта  2023 г        №    51

Об утверждении  отчета об исполнении плана  реализации

по муниципальным  программам за 2023 год

В соответствии с Уставом Знаменского сельсовета Щигровского района  Курской области и постановлением Администрации Знаменского сельсовета Щигровского района № 26 от 28.03.2018 г. «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ Знаменского сельсовета Администрация  Знаменского сельсовета Щигровского района Курской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана  реализации по  следующим муниципальным  программам за 2023 год в отдельности:

- «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования               «Знаменский сельсовет» Щигровского района Курской области на  2021-2023 годы» (Прилагается).

-«Развитие культуры в муниципальном образовании «Знаменский сельсовет» Щигровского района курской области на 2021-2023 годы» (Прилагается),

-«Социальная поддержка граждан Знаменского сельсовета Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы» (Прилагается),

-«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании  «Знаменский сельсовет» Щигровского района Курской области    на 2021-2023 годы» (Прилагается),

-«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Знаменском сельсовете Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы» (Прилагается).

-«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,  обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Прилагается)

- «Комплекс мер по профилактике правонарушений на территории Знаменского сельсовета Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы» (Прилагается)

- «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Знаменского сельсовета на 2020-2023 годы» (Прилагается)

- Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства

в Знаменском сельсовете на 2023-2024 годы

- Организация и содержание мест захоронения в Знаменском сельском поселении» на 2019-2023 годы

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания

Глава Знаменского сельсовета

Щигровского района                                                                      Н.В.Лукьянченкова

Информация

об итогах реализации муниципальной программы «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования               «Знаменский сельсовет» Щигровского района Курской области на  2021-2023 годы» за 2023 год

| п\п | Наименование показателя | Единица измерения | План отчетного года | Факт отчетного года | % исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Присвоенный рейтинг эффективности муниципальной программы по итогам проведения её оценки эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем финансирования всего. В том числе: | руб. | 452,0 тыс. рублей | 640,0 тыс. рублей | 100,0 |  |
| 1.1. | Бюджет МО «Знаменский сельсовет» | руб. | 452,0 тыс. рублей | 640,00 тыс. рублей | 100,0 |  |
| 1.2. | Областной бюджет | руб. | - | - | - |  |
| 1.3. | Федеральный бюджет | руб. | - | - | - |  |
| 1.4. | Внебюджетные источники | руб. | - | - | - |  |

Информация

об итогах реализации муниципальной  программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании  «Знаменский сельсовет» Щигровского района Курской области    на 2020-2023 годы» за 2023 г

| п\п | Наименование показателя | Единица измерения | План отчетного года | Факт отчетного года | % исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Присвоенный рейтинг эффективности муниципальной программы по итогам проведения её оценки эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем финансирования всего. В том числе: | руб. | 1500,0 | 1500,0 | 100,0 |  |
| 1.1. | Бюджет МО «Знаменский сельсовет» | руб. | 1500,0 | 1500,0 | 100,0 |  |
| 1.2. | Областной бюджет | руб. | - | - | - |  |
| 1.3. | Федеральный бюджет | руб. | - | - | - |  |
| 1.4. | Внебюджетные источники | руб. | - | - | - |  |

Информация

об итогах реализации муниципальной  программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Знаменском сельсовете Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы»

за 2023г

| п\п | Наименование показателя | Единица измерения | План отчетного года | Факт отчетного года | % исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Присвоенный рейтинг эффективности муниципальной программы по итогам проведения её оценки эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем финансирования всего. В том числе: | руб. | 15000,00 | 15000,00 | 100,0 |  |
| 1.1. | Бюджет МО «Знаменский сельсовет» | руб. | 15000,00 | 15000,00 | 100,0 |  |
| 1.2. | Областной бюджет | руб. | - | - | - |  |
| 1.3. | Федеральный бюджет | руб. | - | - | - |  |
| 1.4. | Внебюджетные источники | руб. | - | - | - |  |

Информация

об итогах реализации муниципальной  программы «Социальная поддержка граждан Знаменского сельсовета Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы»                 за 2023г

| п\п | Наименование показателя | Единица измерения | План отчетного года | Факт отчетного года | % исполения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Присвоенный рейтинг эффективности муниципальной программы по итогам проведения её оценки эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем финансирования всего. В том числе: | руб. | 381347,72 | 443701,68 | 100 |  |
| 1.1. | Бюджет МО «Знаменский сельсовет» | руб. | 381347,72 | 443701,68 | 100 |  |
| 1.2. | Областной бюджет | руб. |  |  |  |  |
| 1.3. | Федеральный бюджет | руб. | - | - | - |  |
| 1.4. | Внебюджетные источники | руб. | - | - | - |  |

Информация

об итогах реализации муниципальной  программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,  обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»    за 2023 г

| п\п | Наименование показателя | Единица измерения | План отчетного года | Факт отчетного года | % исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Присвоенный рейтинг эффективности муниципальной программы по итогам проведения её оценки эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем финансирования всего. В том числе: | руб. | 2000,00 | 2000,00 | 0 |  |
| 1.1. | Бюджет МО «Знаменский сельсовет» | руб. | 2000,00 | 2000,00 | 0 |  |
| 1.2. | Областной бюджет | руб. | - | - | - |  |
| 1.3. | Федеральный бюджет | руб. | - | - | - |  |
| 1.4. | Внебюджетные источники | руб. | - | - | - |  |

Информация

об итогах реализации Муниципальной программы «Комплекс мер по профилактике правонарушений на территории Знаменского сельсовета Щигровского района Курской области на 2020-2023 годы» за 2023 г

| п\п | Наименование показателя | Единица измерения | План отчетного года | Факт отчетного года | % исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Присвоенный рейтинг эффективности муниципальной программы по итогам проведения её оценки эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем финансирования всего. В том числе: | руб. | 1000,00 | 0 | 0 |  |
| 1.1. | Бюджет МО «Знаменский сельсовет» | руб. | 1000,00 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Областной бюджет | руб. | - | - | - |  |
| 1.3. | Федеральный бюджет | руб. | - | - | - |  |
| 1.4. | Внебюджетные источники | руб. | - | - | - |  |

Информация

об итогах реализации Муниципальной программы «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Знаменского сельсовета на 2020-2023 годы» за 2023 г

| п\п | Наименование показателя | Единица измерения | План отчетного года | Факт отчетного года | % исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Присвоенный рейтинг эффективности муниципальной программы по итогам проведения её оценки эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем финансирования всего. В том числе: | руб. | 1000,00 | 0 | 0 |  |
| 1.1. | Бюджет МО «Знаменский сельсовет» | руб. | 1000,00 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Областной бюджет | руб. | - | - | - |  |
| 1.3. | Федеральный бюджет | руб. | - | - | - |  |
| 1.4. | Внебюджетные источники | руб. | - | - | - |  |

Информация

об итогах реализации Муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Знаменском  сельсовете Щигровского района на 2019-2023 годы»         за 2023 г

| п\п | Наименование показателя | Единица измерения | План отчетного года | Факт отчетного года | % исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Присвоенный рейтинг эффективности муниципальной программы по итогам проведения её оценки эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем финансирования всего. В том числе: | руб. | 1000,00 | 0 | 0 |  |
| 1.1. | Бюджет МО «Знаменский сельсовет» | руб. | 1000,00 | 0 |  |  |
| 1.2. | Областной бюджет | руб. | - | - | - |  |
| 1.3. | Федеральный бюджет | руб. | - | - | - |  |
| 1.4. | Внебюджетные источники | руб. | - | - | - |  |

Информация

об итогах реализации Муниципальной программы «Организация и содержание мест захоронения в Знаменском сельском поселении» на 2019-2023 годы»         за 2023 г

| п\п | Наименование показателя | Единица измерения | План отчетного года | Факт отчетного года | % исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Присвоенный рейтинг эффективности муниципальной программы по итогам проведения её оценки эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем финансирования всего. В том числе: | руб. | 2000,00 | 0 | 0 |  |
| 1.1. | Бюджет МО «Знаменский сельсовет» | руб. | 2000,00 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Областной бюджет | руб. | - | - | - |  |
| 1.3. | Федеральный бюджет | руб. | - | - | - |  |
| 1.4. | Внебюджетные источники | руб. | - | - | - |  |